## Sheet1
Name | Work | Duration | Start | Finish
Obtain license | 344 hours | 43 days | 01/01/19, 8:00 AM | 28/02/19, 5:00 PM
Lead Organiser | 344 hours | 43 days | 01/01/19, 8:00 AM | 28/02/19, 5:00 PM
Team Management | 440 hours | 100 days | 01/03/19, 8:00 AM | 18/07/19, 5:00 PM
Lead Organiser | 400 hours | 100 days | 01/03/19, 8:00 AM | 18/07/19, 5:00 PM
Volunteer | 40 hours | 100 days | 01/03/19, 8:00 AM | 18/07/19, 5:00 PM
Venue | 504 hours | 60 days | 01/03/19, 8:00 AM | 23/05/19, 5:00 PM
Venue | 480 hours | 60 days | 01/03/19, 8:00 AM | 23/05/19, 5:00 PM
Volunteer | 24 hours | 60 days | 01/03/19, 8:00 AM | 23/05/19, 5:00 PM
Sponsorship | 532 hours | 50 days | 01/03/19, 8:00 AM | 09/05/19, 5:00 PM
Volunteer | 12 hours | 50 days | 01/03/19, 8:00 AM | 09/05/19, 5:00 PM
Sponsor | 400 hours | 50 days | 01/03/19, 8:00 AM | 09/05/19, 5:00 PM
Lead Organiser | 120 hours | 50 days | 01/03/19, 8:00 AM | 09/05/19, 5:00 PM
Theme and Speakers | 187.2 hours | 20 days | 01/04/19, 8:00 AM | 26/04/19, 5:00 PM
Speaker | 160 hours | 20 days | 01/04/19, 8:00 AM | 26/04/19, 5:00 PM
Volunteer | 27.2 hours | 20 days | 01/04/19, 8:00 AM | 26/04/19, 5:00 PM
Running Order | 72 hours | 30 days | 01/04/19, 8:00 AM | 10/05/19, 5:00 PM
Volunteer | 72 hours | 30 days | 01/04/19, 8:00 AM | 10/05/19, 5:00 PM
Marketing | 784 hours | 70 days | 01/04/19, 8:00 AM | 05/07/19, 5:00 PM
Banner & Poster | 560 hours | 70 days | 01/04/19, 8:00 AM | 05/07/19, 5:00 PM
Lead Organiser | 112 hours | 70 days | 01/04/19, 8:00 AM | 05/07/19, 5:00 PM
Volunteer | 112 hours | 70 days | 01/04/19, 8:00 AM | 05/07/19, 5:00 PM
Audience | 48 hours | 60 days | 11/04/19, 8:00 AM | 03/07/19, 5:00 PM
Volunteer | 48 hours | 60 days | 11/04/19, 8:00 AM | 03/07/19, 5:00 PM
Photo and Video | 440 hours | 50 days | 21/04/19, 8:00 AM | 28/06/19, 5:00 PM
Photography | 400 hours | 50 days | 21/04/19, 8:00 AM | 28/06/19, 5:00 PM
Volunteer | 40 hours | 50 days | 21/04/19, 8:00 AM | 28/06/19, 5:00 PM
Event | 17.4 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Speaker | 3 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Drinks | 3 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Gifts | 3 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Volunteer | 2.4 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Sponsor | 3 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Lead Organiser | 3 hours | 0.375 days | 01/08/19, 2:00 PM | 01/08/19, 5:00 PM
Post event feedbacks | 200 hours | 25 days | 02/08/19, 8:00 AM | 05/09/19, 5:00 PM
Lead Organiser | 200 hours | 25 days | 02/08/19, 8:00 AM | 05/09/19, 5:00 PM